milestone

2014-03-27 21:45:33

# 功能

开始进入开发： 2014-04-01

以下列的功能是从我个人角度来看的。视觉放在最后做，或者中间穿插做，初期使用Bootstrap默认样式。

1. 搭建框架 2014-04-01 ~ 2014-04-06 - 6d (清明节5号另有安排)
2. 登陆 2014-04-07 ~ 2014-04-08 - 2d
3. 板块
   1. 板块列表 2014-04-09 ~ 2014-04-14 - 4d (12、13两日团队teambuild)
   2. 话题列表 2014-04-15 ~ 2014-04-16 - 2d
   3. 话题详情 2014-04-17 ~ 2014-04-18 - 2d
   4. 发布新话题 2014-04-19 ~ 2014-04-19 - 1d
   5. 评论话题 2014-04-20 ~ 2014-04-20 - 1d
4. 发现 2014-04-21 ~ 2014-04-22 - 2d
   1. 导航(工具专题 / 快播影视导航)
   2. 专题列表
   3. 专题详情
5. 空间
   1. 他人空间 2014-04-23 ~ 2014-04-23 - 1d
   2. 我的空间 2014-04-24 ~ 2014-04-24 - 1d
   3. 我的空间编辑 2014-04-25 ~ 2014-04-26 - 2d
   4. 我发布的话题 2014-04-27 ~ 2014-04-27 - 0.3d
   5. 我评论的话题 2014-04-27 ~ 2014-04-27 - 0.3d
   6. 我收藏的话题 2014-04-27 ~ 2014-04-27 - 0.3d
   7. 我收藏的专题 2014-04-28 ~ 2014-04-28 - 1d
   8. 关注 / 粉丝列表 2014-04-29 ~ 2014-04-29 - 1d
6. 新消息 2014-04-30 ~ 2014-05-2 - 3d
   1. 用户消息
   2. 系统消息

可能还需要预留一些时间做下简单的设计或配色。另外初期时间可能比较紧一点，一方面是要搭建前端框架，另一方面要熟悉业务，和你们后台沟通。